## User Stories
Numéro | Nom | Description | Phase
SC-US-PH0-01 | Audit backend | En tant que développeur, je veux auditer la structure du code backend pour identifier les dettes techniques | Phase 0
SC-US-PH0-02 | Audit frontend | En tant que développeur, je veux auditer le frontend pour vérifier la qualité du code | Phase 0
SC-US-PH0-03 | Documentation MQTT | En tant que développeur, je veux documenter l'architecture MQTT actuelle (topics, payload, clients) | Phase 0
SC-US-PH0-04 | Audit tests | En tant que développeur, je veux lister les tests existants et identifier les manques | Phase 0
SC-US-PH0-05 | Analyse Siemens Logo | En tant que développeur, je veux analyser l'intégration actuelle du Siemens Logo et sa communication MQTT | Phase 0
SC-US-PH0-06 | MAJ dépendances | En tant que développeur, je veux mettre à jour les dépendances vulnérables | Phase 0
SC-US-PH0-07 | Refactorisation code | En tant que développeur, je veux refactoriser le code problématique identifié | Phase 0
SC-US-PH0-08 | Outils couverture tests | En tant que développeur, je veux mettre en place les outils d'analyse de couverture de tests | Phase 0
SC-US-PH1-01 | Env développement | En tant que développeur, je veux un environnement de développement qui simule la production sans compromettre la sécurité | Phase 1
SC-US-PH1-02 | HTTP/WS ↔ HTTPS/WSS | En tant que développeur, je veux pouvoir travailler en HTTP/WS en développement et basculer facilement en HTTPS/WSS | Phase 1
SC-US-PH1-03 | Flash firmware Ember | En tant qu'administrateur, je veux flasher le firmware Ember sur ma clé Sonoff ZBDongle-E pour une meilleure stabilité | Phase 1
SC-US-PH1-04 | Installation Z2M | En tant qu'administrateur, je veux installer Zigbee2MQTT et le connecter à mon broker MQTT existant | Phase 1
SC-US-PH1-05 | Cohabitation MQTT | En tant que système, je veux que Zigbee2MQTT cohabite avec les topics MQTT du Siemens Logo | Phase 1
SC-US-PH2-01 | Analyse schéma DB | En tant que développeur, je veux analyser le schéma de base de données existant et identifier les tables à modifier | Phase 2
SC-US-PH2-02 | Schéma DB complet | En tant que développeur, je veux créer le schéma de base de données complet pour le système en tenant compte de l'existant | Phase 2
SC-US-PH2-03 | Migrations tables | En tant que développeur, je veux créer/modifier les tables nécessaires avec migrations | Phase 2
SC-US-PH2-04 | Modèles ORM | En tant que développeur, je veux implémenter les modèles ORM correspondants | Phase 2
SC-US-PH2-05 | Seeders réalistes | En tant que développeur, je veux mettre à jour les seeders existants et créer de nouveaux seeders réalistes | Phase 2
SC-US-PH2-06 | Impacts frontend | En tant que développeur, je veux identifier les impacts frontend des modifications de schéma | Phase 2
SC-US-PH2-07 | Adapter frontend | En tant que développeur, je veux adapter le code frontend existant aux nouveaux modèles | Phase 2
SC-US-PH2-08 | Liste appareils | En tant qu'utilisateur, je veux voir tous mes appareils disponibles avec leur état actuel en temps réel | Phase 2
SC-US-PH2-09 | Appairage Zigbee | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter un nouvel appareil Zigbee en activant le mode appairage | Phase 2
SC-US-PH2-10 | Renommer appareils | En tant qu'utilisateur, je veux renommer mes appareils avec des noms compréhensibles | Phase 2
SC-US-PH2-11 | Organiser par pièce | En tant qu'utilisateur, je veux organiser mes appareils par pièce | Phase 2
SC-US-PH2-12 | Contrôle manuel | En tant qu'utilisateur, je veux contrôler manuellement chaque appareil (allumer/éteindre, régler) | Phase 2
SC-US-PH2-13 | Supprimer appareil | En tant qu'utilisateur, je veux supprimer un appareil et le retirer du réseau Zigbee | Phase 2
SC-US-PH2-14 | MAJ états MQTT | En tant que système, je veux écouter les messages MQTT et mettre à jour les états des appareils en temps réel | Phase 2
SC-US-PH2-15 | Détection auto devices | En tant que système, je veux détecter automatiquement les nouveaux appareils Zigbee | Phase 2
SC-US-PH2-16 | Sync DB/Z2M | En tant que système, je veux synchroniser la base de données avec Zigbee2MQTT au démarrage | Phase 2
SC-US-PH2-17 | Notif MAJ firmware | En tant qu'utilisateur, je veux être notifié quand une mise à jour firmware est disponible pour un appareil | Phase 2
SC-US-PH2-18 | MAJ firmware | En tant qu'utilisateur, je veux mettre à jour le firmware de mes appareils Zigbee facilement | Phase 2
SC-US-PH2-19 | Vérif auto MAJ | En tant que système, je veux vérifier automatiquement les mises à jour disponibles chaque semaine | Phase 2
SC-US-PH3-01 | Zones chauffage | En tant qu'utilisateur, je veux définir des zones de chauffage (pièces) avec des températures cibles différentes | Phase 3
SC-US-PH3-02 | Plannings chauffage | En tant qu'utilisateur, je veux créer des plannings horaires de chauffage par zone | Phase 3
SC-US-PH3-03 | Override température | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir forcer manuellement une température dans une zone (override) | Phase 3
SC-US-PH3-04 | Vannes TRV Zigbee | En tant qu'utilisateur, je veux associer des vannes thermostatiques Zigbee à chaque zone | Phase 3
SC-US-PH3-05 | État zones | En tant qu'utilisateur, je veux voir l'état actuel de chaque zone (température, consigne, demande) | Phase 3
SC-US-PH3-06 | Régulation auto | En tant que système, je veux réguler le chauffage automatiquement selon les demandes des zones | Phase 3
SC-US-PH3-07 | Évolutivité source | En tant qu'administrateur, je veux que le système soit évolutif (changement source chauffage) | Phase 3
SC-US-PH3-08 | Commande vannes TRV | En tant que système, je veux commander les vannes thermostatiques Zigbee par zone | Phase 3
SC-US-PH3-09 | Comm Siemens Logo | En tant que système, je veux communiquer avec le Siemens Logo via MQTT | Phase 3
SC-US-PH3-10 | Doc câblage Logo | En tant qu'administrateur, je veux documenter le câblage entre le Siemens Logo et le chauffage | Phase 3
SC-US-PH3-11 | Installation modulaire | En tant qu'administrateur, je veux que l'installation soit modulaire pour changement futur de chaudière | Phase 3
SC-US-PH4-01 | Créer automatisation | En tant qu'utilisateur, je veux créer une automatisation "quand interrupteur pressé, allumer lampe" | Phase 4
SC-US-PH4-02 | Multi-actions | En tant qu'utilisateur, je veux définir plusieurs actions pour un même déclencheur | Phase 4
SC-US-PH4-03 | Conditions auto | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter des conditions (heure, état, température) | Phase 4
SC-US-PH4-04 | Enable/disable auto | En tant qu'utilisateur, je veux activer/désactiver temporairement mes automatisations | Phase 4
SC-US-PH4-05 | Historique exécution | En tant qu'utilisateur, je veux voir l'historique d'exécution avec détails | Phase 4
SC-US-PH4-06 | Moteur exécution | En tant que système, je veux exécuter automatiquement les automatisations selon leurs déclencheurs | Phase 4
SC-US-PH4-07 | Types déclencheurs | En tant que système, je veux supporter différents types de déclencheurs et conditions | Phase 4
SC-US-PH4-08 | Logging exécutions | En tant que système, je veux logger toutes les exécutions d'automatisations | Phase 4
SC-US-PH5-01 | Créer scène | En tant qu'utilisateur, je veux créer une scène "Cinéma" (lumières tamisées, stores, chauffage) | Phase 5
SC-US-PH5-02 | Activer scène 1 clic | En tant qu'utilisateur, je veux activer une scène d'un seul clic | Phase 5
SC-US-PH5-03 | Capturer état | En tant qu'utilisateur, je veux capturer l'état actuel pour créer une scène rapidement | Phase 5
SC-US-PH5-04 | Scène via auto | En tant qu'utilisateur, je veux déclencher une scène via une automatisation | Phase 5
SC-US-PH5-05 | Service activation | En tant que système, je veux activer une scène en appliquant tous les états définis | Phase 5
SC-US-PH5-06 | Scènes complexes | En tant que système, je veux gérer l'activation de scènes complexes (50+ devices) | Phase 5
SC-US-PH6-01 | Architecture frontend | En tant que développeur, je veux une architecture frontend moderne et performante | Phase 6
SC-US-PH6-02 | Interface responsive | En tant qu'utilisateur, je veux une interface responsive sur tous les appareils | Phase 6
SC-US-PH6-03 | Composants UI | En tant que développeur, je veux des composants UI cohérents et réutilisables | Phase 6
SC-US-PH6-04 | Dashboard principal | En tant qu'utilisateur, je veux un dashboard avec tous mes appareils visibles | Phase 6
SC-US-PH6-05 | État temps réel | En tant qu'utilisateur, je veux voir l'état temps réel de mes appareils | Phase 6
SC-US-PH6-06 | Gestion appareils UI | En tant qu'utilisateur, je veux gérer facilement mes appareils | Phase 6
SC-US-PH6-07 | Ajout appareil 3 clics | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter un appareil Zigbee en 3 clics max | Phase 6
SC-US-PH6-08 | UI zones chauffage | En tant qu'utilisateur, je veux gérer facilement mes zones de chauffage | Phase 6
SC-US-PH6-09 | UI plannings visuels | En tant qu'utilisateur, je veux créer et modifier des plannings visuellement | Phase 6
SC-US-PH6-10 | Builder automatisations | En tant qu'utilisateur, je veux créer des automatisations de manière visuelle et intuitive | Phase 6
SC-US-PH6-11 | UI scènes | En tant qu'utilisateur, je veux gérer mes scènes facilement | Phase 6
SC-US-PH6-12 | Interface mobile/tactile | En tant qu'utilisateur mobile, je veux une interface fluide et tactile | Phase 6
SC-US-PH6-13 | Animations/design | En tant qu'utilisateur, je veux des animations subtiles et un design moderne | Phase 6
SC-US-PH7-01 | Tests backend ≥70% | En tant que développeur, je veux une couverture de tests backend ≥70% | Phase 7
SC-US-PH7-02 | Tests frontend | En tant que développeur, je veux des tests frontend complets | Phase 7
SC-US-PH7-03 | Stabilité/performance | En tant qu'administrateur, je veux valider la stabilité et performance du système | Phase 7
SC-US-PH7-04 | Optim Raspberry Pi 5 | En tant qu'administrateur, je veux que le système reste performant sur Raspberry Pi 5 | Phase 7
SC-US-PH7-05 | Documentation complète | En tant qu'utilisateur/développeur, je veux une documentation complète et claire | Phase 7
SC-US-PH8-01 | HTTPS/WSS | En tant qu'administrateur, je veux sécuriser l'accès via HTTPS/WSS | Phase 8
SC-US-PH8-02 | MQTT TLS | En tant qu'administrateur, je veux sécuriser le broker MQTT avec TLS | Phase 8
SC-US-PH8-03 | Sécurisation backend | En tant qu'administrateur, je veux sécuriser l'application backend | Phase 8
SC-US-PH8-04 | Vérif MAJ système | En tant qu'administrateur, je veux que le système vérifie les mises à jour | Phase 8
SC-US-PH8-05 | Déploiement prod | En tant qu'administrateur, je veux déployer le système en production sur Raspberry Pi 5 | Phase 8
SC-US-PH8-06 | Installation Logo | En tant qu'administrateur, je veux installer physiquement le Siemens Logo | Phase 8
SC-US-PH8-07 | Validation système | En tant qu'administrateur, je veux valider le bon fonctionnement complet du système | Phase 8
SC-US-PH8-08 | Prêt production | En tant qu'utilisateur, je veux que le système soit prêt pour usage quotidien | Phase 8

## Tâches
Numéro | Nom / Description | User Story(ies) liée(s) | Phase
SC-PH0-T01 | Cartographier les topics MQTT existants (chauffage Siemens Logo, autres appareils) | SC-US-PH0-03 | Phase 0
SC-PH0-T02 | Analyser le protocole de communication avec le Siemens Logo (topics, payloads, fréquence) | SC-US-PH0-05 | Phase 0
SC-PH0-T03 | Vérifier la convention de nommage (variables, fichiers, topics MQTT) | SC-US-PH0-01 | Phase 0
SC-PH0-T04 | Identifier les bibliothèques obsolètes backend et frontend | SC-US-PH0-01, SC-US-PH0-02 | Phase 0
SC-PH0-T05 | Lister les tests existants et analyser la couverture actuelle | SC-US-PH0-04 | Phase 0
SC-PH0-T06 | Documenter l'architecture actuelle avec diagrammes (C4 ou équivalent) | SC-US-PH0-03 | Phase 0
SC-PH0-T07 | Analyser la structure du code frontend existant | SC-US-PH0-02 | Phase 0
SC-PH0-T08 | Analyser la structure du code backend existant | SC-US-PH0-01 | Phase 0
SC-PH0-T09 | Mettre à jour Node.js, npm, et dépendances backend | SC-US-PH0-06 | Phase 0
SC-PH0-T10 | Mettre à jour les dépendances frontend | SC-US-PH0-06 | Phase 0
SC-PH0-T11 | Refactoriser les parties critiques identifiées lors de l'audit | SC-US-PH0-07 | Phase 0
SC-PH0-T12 | Configurer Vitest pour l'analyse de couverture de tests backend | SC-US-PH0-08 | Phase 0
SC-PH0-T13 | Configurer Vitest pour l'analyse de couverture de tests frontend | SC-US-PH0-08 | Phase 0
SC-PH0-T14 | Optimiser les requêtes PostgreSQL si nécessaire | SC-US-PH0-07 | Phase 0
SC-PH0-T15 | Nettoyer le code mort et harmoniser le nommage selon les conventions | SC-US-PH0-07 | Phase 0
SC-PH0-T16 | Générer un rapport initial de couverture de tests (baseline) | SC-US-PH0-08 | Phase 0
SC-PH1-T01 | Créer configuration environnement développement (variables .env.development) | SC-US-PH1-01 | Phase 1
SC-PH1-T02 | Vérifier configuration HTTP/WS existante pour développement local | SC-US-PH1-02 | Phase 1
SC-PH1-T03 | Préparer configuration HTTPS/WSS (désactivée en dev, documentation pour activation Phase 8) | SC-US-PH1-02 | Phase 1
SC-PH1-T04 | Vérifier configuration Mosquitto existante (ports 1883/8883, authentification) | SC-US-PH1-01 | Phase 1
SC-PH1-T05 | Documenter configuration MQTT actuelle (users, ACL, topics) | SC-US-PH1-01 | Phase 1
SC-PH1-T06 | Documenter procédure de basculement dev → production | SC-US-PH1-01 | Phase 1
SC-PH1-T07 | Créer script de vérification configuration environnement | SC-US-PH1-01 | Phase 1
SC-PH1-T08 | Télécharger firmware Ember pour ZBDongle-E | SC-US-PH1-03 | Phase 1
SC-PH1-T09 | Flasher le firmware Ember sur la clé Sonoff | SC-US-PH1-03 | Phase 1
SC-PH1-T10 | Documenter la procédure de flash pour futures mises à jour | SC-US-PH1-03 | Phase 1
SC-PH1-T11 | Installer Zigbee2MQTT sur Raspberry Pi 5 (installation native) | SC-US-PH1-04 | Phase 1
SC-PH1-T12 | Configurer configuration.yaml Z2M (port série, connexion broker MQTT existant 1883/8883) | SC-US-PH1-04 | Phase 1
SC-PH1-T13 | Définir base topic zigbee2mqtt/ et valider architecture topics globale avec MQTT existant | SC-US-PH1-05 | Phase 1
SC-PH1-T14 | Activer frontend Zigbee2MQTT (port 8080 local) | SC-US-PH1-04 | Phase 1
SC-PH1-T15 | Configurer démarrage automatique Zigbee2MQTT (systemd) | SC-US-PH1-04 | Phase 1
SC-PH1-T16 | Optimiser configuration Z2M pour Raspberry Pi 5 (logs, verbosité) | SC-US-PH1-04 | Phase 1
SC-PH1-T17 | Tester connexion Z2M au broker MQTT existant (publier/recevoir messages) | SC-US-PH1-04 | Phase 1
SC-PH1-T18 | Tester appairage d'un appareil Zigbee de test | SC-US-PH1-04 | Phase 1
SC-PH1-T19 | Vérifier cohabitation topics MQTT (Zigbee + Siemens + existants) sans conflits | SC-US-PH1-05 | Phase 1
SC-PH2-T01 | Analyser schéma de base de données existant (tables, relations, contraintes) | SC-US-PH2-01 | Phase 2
SC-PH2-T02 | Identifier tables existantes à modifier/étendre | SC-US-PH2-01 | Phase 2
SC-PH2-T03 | Documenter structure actuelle (ER diagram de l'existant) | SC-US-PH2-01 | Phase 2
SC-PH2-T04 | Créer plan de migration (nouvelles tables + modifications tables existantes) | SC-US-PH2-01 | Phase 2
SC-PH2-T05 | Créer migration pour table rooms (nouvelle ou modification existante) | SC-US-PH2-03 | Phase 2
SC-PH2-T06 | Créer migration pour table devices (nouvelle ou modification existante) | SC-US-PH2-03 | Phase 2
SC-PH2-T07 | Créer migration pour table heating_zones | SC-US-PH2-03 | Phase 2
SC-PH2-T08 | Créer migration pour table heating_schedules | SC-US-PH2-03 | Phase 2
SC-PH2-T09 | Créer migration pour table automations | SC-US-PH2-03 | Phase 2
SC-PH2-T10 | Créer migration pour table automation_logs | SC-US-PH2-03 | Phase 2
SC-PH2-T11 | Créer migration pour table scenes | SC-US-PH2-03 | Phase 2
SC-PH2-T12 | Créer migration pour table device_updates | SC-US-PH2-03 | Phase 2
SC-PH2-T13 | Implémenter/modifier modèle ORM Room avec relations | SC-US-PH2-04 | Phase 2
SC-PH2-T14 | Implémenter/modifier modèle ORM Device avec relations | SC-US-PH2-04 | Phase 2
SC-PH2-T15 | Implémenter modèle ORM HeatingZone avec relations | SC-US-PH2-04 | Phase 2
SC-PH2-T16 | Implémenter modèle ORM HeatingSchedule | SC-US-PH2-04 | Phase 2
SC-PH2-T17 | Implémenter modèle ORM Automation | SC-US-PH2-04 | Phase 2
SC-PH2-T18 | Implémenter modèle ORM AutomationLog | SC-US-PH2-04 | Phase 2
SC-PH2-T19 | Implémenter modèle ORM Scene | SC-US-PH2-04 | Phase 2
SC-PH2-T20 | Implémenter modèle ORM DeviceUpdate | SC-US-PH2-04 | Phase 2
SC-PH2-T21 | Mettre à jour seeders existants pour compatibilité nouveau schéma | SC-US-PH2-05 | Phase 2
SC-PH2-T22 | Créer seeders réalistes pour rooms (5-8 pièces type maison) | SC-US-PH2-05 | Phase 2
SC-PH2-T23 | Créer seeders réalistes pour devices (15-20 devices variés) | SC-US-PH2-05 | Phase 2
SC-PH2-T24 | Créer seeders réalistes pour heating_zones (3-5 zones) | SC-US-PH2-05 | Phase 2
SC-PH2-T25 | Créer seeders réalistes pour heating_schedules (plannings jour/nuit) | SC-US-PH2-05 | Phase 2
SC-PH2-T26 | Créer seeders réalistes pour automations (5-7 automatisations type) | SC-US-PH2-05 | Phase 2
SC-PH2-T27 | Créer seeders réalistes pour scenes (3-5 scènes type) | SC-US-PH2-05 | Phase 2
SC-PH2-T28 | Analyser code frontend existant (composants, services, stores) | SC-US-PH2-06 | Phase 2
SC-PH2-T29 | Identifier composants impactés par modifications schéma | SC-US-PH2-06 | Phase 2
SC-PH2-T30 | Documenter liste des adaptations nécessaires frontend | SC-US-PH2-06 | Phase 2
SC-PH2-T31 | Adapter interfaces TypeScript/types frontend pour nouveaux modèles | SC-US-PH2-07 | Phase 2
SC-PH2-T32 | Adapter services API frontend pour nouvelles routes | SC-US-PH2-07 | Phase 2
SC-PH2-T33 | Adapter stores/state management pour nouveaux modèles | SC-US-PH2-07 | Phase 2
SC-PH2-T34 | Adapter composants existants utilisant ancien schéma | SC-US-PH2-07 | Phase 2
SC-PH2-T35 | Créer composants frontend temporaires/basiques pour nouvelles entités (devices, rooms) | SC-US-PH2-07 | Phase 2
SC-PH2-T36 | Tester frontend avec nouveau schéma et seeders | SC-US-PH2-07 | Phase 2
SC-PH2-T37 | Créer/adapter endpoint GET /api/devices avec filtres (room, type, category, online) | SC-US-PH2-08 | Phase 2
SC-PH2-T38 | Créer/adapter endpoint GET /api/devices/:id pour détails appareil | SC-US-PH2-08 | Phase 2
SC-PH2-T39 | Créer endpoint POST /api/devices pour enregistrement manuel | SC-US-PH2-09 | Phase 2
SC-PH2-T40 | Créer/adapter endpoint PUT /api/devices/:id pour modification (rename, room) | SC-US-PH2-10, SC-US-PH2-11 | Phase 2
SC-PH2-T41 | Créer endpoint DELETE /api/devices/:id avec unpair Zigbee | SC-US-PH2-13 | Phase 2
SC-PH2-T42 | Créer endpoint POST /api/devices/:id/command pour commandes MQTT | SC-US-PH2-12 | Phase 2
SC-PH2-T43 | Créer endpoint POST /api/devices/pairing/start (activer permit_join Z2M) | SC-US-PH2-09 | Phase 2
SC-PH2-T44 | Créer endpoint POST /api/devices/pairing/stop (désactiver permit_join Z2M) | SC-US-PH2-09 | Phase 2
SC-PH2-T45 | Créer endpoint GET /api/devices/:id/state pour état actuel | SC-US-PH2-08 | Phase 2
SC-PH2-T46 | Créer/adapter endpoint GET /api/rooms (liste pièces) | SC-US-PH2-11 | Phase 2
SC-PH2-T47 | Créer/adapter endpoint POST /api/rooms (créer pièce) | SC-US-PH2-11 | Phase 2
SC-PH2-T48 | Implémenter validation des payloads (Zod ou Joi) pour tous endpoints | SC-US-PH2-08 à SC-US-PH2-13 | Phase 2
SC-PH2-T49 | Créer tests unitaires pour controllers devices | SC-US-PH2-08 à SC-US-PH2-13 | Phase 2
SC-PH2-T50 | Adapter/étendre service MQTT Listener existant pour zigbee2mqtt/# | SC-US-PH2-14 | Phase 2
SC-PH2-T51 | Vérifier service MQTT Listener existant pour heating/# | SC-US-PH2-14 | Phase 2
SC-PH2-T52 | Implémenter mise à jour états devices en DB depuis messages MQTT | SC-US-PH2-14 | Phase 2
SC-PH2-T53 | Implémenter détection nouveaux appareils Zigbee (auto-découverte) | SC-US-PH2-15 | Phase 2
SC-PH2-T54 | Implémenter gestion online/offline avec timeout (5 min) | SC-US-PH2-14 | Phase 2
SC-PH2-T55 | Créer service de synchronisation au démarrage (fetch zigbee2mqtt/bridge/devices) | SC-US-PH2-16 | Phase 2
SC-PH2-T56 | Implémenter détection appareils orphelins (en DB mais pas Z2M) | SC-US-PH2-16 | Phase 2
SC-PH2-T57 | Adapter/créer service WebSocket pour broadcast états temps réel au frontend | SC-US-PH2-14 | Phase 2
SC-PH2-T58 | Créer tests unitaires pour services MQTT (avec mock broker) | SC-US-PH2-14 à SC-US-PH2-16 | Phase 2
SC-PH2-T59 | Créer endpoint GET /api/devices/:id/updates (check OTA via Z2M) | SC-US-PH2-17 | Phase 2
SC-PH2-T60 | Créer endpoint POST /api/devices/:id/update (lancer OTA update) | SC-US-PH2-18 | Phase 2
SC-PH2-T61 | Créer endpoint GET /api/devices/:id/update/status (progression update) | SC-US-PH2-18 | Phase 2
SC-PH2-T62 | Implémenter service de vérification périodique (cron hebdomadaire) | SC-US-PH2-19 | Phase 2
SC-PH2-T63 | Implémenter gestion progression via MQTT Z2M | SC-US-PH2-18 | Phase 2
SC-PH2-T64 | Implémenter notification utilisateur (WebSocket) pour progression | SC-US-PH2-18 | Phase 2
SC-PH2-T65 | Implémenter logging historique updates (table device_updates) | SC-US-PH2-19 | Phase 2
SC-PH2-T66 | Créer tests unitaires pour service updates | SC-US-PH2-17 à SC-US-PH2-19 | Phase 2
SC-PH3-T01 | Créer endpoint GET /api/heating/zones (liste zones) | SC-US-PH3-01 | Phase 3
SC-PH3-T02 | Créer endpoint POST /api/heating/zones (créer zone) | SC-US-PH3-01 | Phase 3
SC-PH3-T03 | Créer endpoint PUT /api/heating/zones/:id (modifier zone) | SC-US-PH3-01 | Phase 3
SC-PH3-T04 | Créer endpoint DELETE /api/heating/zones/:id (supprimer zone) | SC-US-PH3-01 | Phase 3
SC-PH3-T05 | Créer endpoint GET /api/heating/zones/:id/status (état temps réel) | SC-US-PH3-05 | Phase 3
SC-PH3-T06 | Créer endpoint POST /api/heating/zones/:id/override (forcer température) | SC-US-PH3-03 | Phase 3
SC-PH3-T07 | Créer endpoint GET /api/heating/schedules (liste plannings) | SC-US-PH3-02 | Phase 3
SC-PH3-T08 | Créer endpoint POST /api/heating/schedules (créer planning) | SC-US-PH3-02 | Phase 3
SC-PH3-T09 | Créer endpoint PUT /api/heating/schedules/:id (modifier planning) | SC-US-PH3-02 | Phase 3
SC-PH3-T10 | Créer endpoint POST /api/heating/schedules/:id/activate (activer sur zone) | SC-US-PH3-02 | Phase 3
SC-PH3-T11 | Implémenter validation des payloads chauffage | SC-US-PH3-01 à SC-US-PH3-05 | Phase 3
SC-PH3-T12 | Créer tests unitaires pour controllers chauffage | SC-US-PH3-01 à SC-US-PH3-05 | Phase 3
SC-PH3-T13 | Créer service de régulation (boucle 30s) | SC-US-PH3-06 | Phase 3
SC-PH3-T14 | Implémenter logique calcul demande par zone (hystérésis ±0.5°C) | SC-US-PH3-06 | Phase 3
SC-PH3-T15 | Implémenter agrégation demandes multi-zones | SC-US-PH3-06 | Phase 3
SC-PH3-T16 | Implémenter commande vannes TRV Zigbee via MQTT | SC-US-PH3-08 | Phase 3
SC-PH3-T17 | Implémenter communication MQTT avec Siemens Logo | SC-US-PH3-09 | Phase 3
SC-PH3-T18 | Créer interface abstraite HeatingSource | SC-US-PH3-07 | Phase 3
SC-PH3-T19 | Implémenter SiemensLogoHeatingSource | SC-US-PH3-07, SC-US-PH3-09 | Phase 3
SC-PH3-T20 | Préparer structure pour HeatPumpHeatingSource (documentation) | SC-US-PH3-07 | Phase 3
SC-PH3-T21 | Implémenter watchdog Logo (alerte si offline > 2min) | SC-US-PH3-09 | Phase 3
SC-PH3-T22 | Implémenter logging décisions régulation | SC-US-PH3-06 | Phase 3
SC-PH3-T23 | Gérer priorités zones (mode antigel, etc.) | SC-US-PH3-06 | Phase 3
SC-PH3-T24 | Créer tests unitaires pour service régulation | SC-US-PH3-06 à SC-US-PH3-09 | Phase 3
SC-PH3-T25 | Créer tests intégration communication Logo | SC-US-PH3-09 | Phase 3
SC-PH3-T26 | Analyser câblage actuel du chauffage (circulateur, thermostat) | SC-US-PH3-10 | Phase 3
SC-PH3-T27 | Identifier entrées/sorties Logo nécessaires | SC-US-PH3-10 | Phase 3
SC-PH3-T28 | Créer schéma de câblage détaillé (Logo ↔ Relais ↔ Chaudière) | SC-US-PH3-10 | Phase 3
SC-PH3-T29 | Prévoir système découplage pour remplacement chaudière | SC-US-PH3-11 | Phase 3
SC-PH3-T30 | Documenter sécurités électriques nécessaires (disjoncteur, protection) | SC-US-PH3-10 | Phase 3
SC-PH3-T31 | Créer procédure installation avec photos/schémas | SC-US-PH3-10 | Phase 3
SC-PH3-T32 | Prévoir emplacement physique Logo + alimentation | SC-US-PH3-10 | Phase 3
SC-PH3-T33 | Créer checklist validation post-installation | SC-US-PH3-10 | Phase 3
SC-PH3-T34 | Tester connexion MQTT Logo ↔ Raspberry Pi (WiFi/Ethernet) | SC-US-PH3-09 | Phase 3
SC-PH4-T01 | Créer endpoint GET /api/automations avec filtres | SC-US-PH4-04 | Phase 4
SC-PH4-T02 | Créer endpoint POST /api/automations (créer automatisation) | SC-US-PH4-01 | Phase 4
SC-PH4-T03 | Créer endpoint PUT /api/automations/:id (modifier) | SC-US-PH4-02, SC-US-PH4-03 | Phase 4
SC-PH4-T04 | Créer endpoint DELETE /api/automations/:id (supprimer) | SC-US-PH4-04 | Phase 4
SC-PH4-T05 | Créer endpoint PATCH /api/automations/:id/toggle (enable/disable) | SC-US-PH4-04 | Phase 4
SC-PH4-T06 | Créer endpoint GET /api/automations/:id/logs avec pagination | SC-US-PH4-05 | Phase 4
SC-PH4-T07 | Créer endpoint POST /api/automations/:id/test (simulation) | SC-US-PH4-01 | Phase 4
SC-PH4-T08 | Implémenter validation payloads automatisations | SC-US-PH4-01 à SC-US-PH4-03 | Phase 4
SC-PH4-T09 | Créer tests unitaires pour controllers automatisations | SC-US-PH4-01 à SC-US-PH4-05 | Phase 4
SC-PH4-T10 | Créer service moteur automatisation | SC-US-PH4-06 | Phase 4
SC-PH4-T11 | Implémenter chargement automatisations actives en mémoire | SC-US-PH4-06 | Phase 4
SC-PH4-T12 | Implémenter écoute événements MQTT (tous devices) | SC-US-PH4-06 | Phase 4
SC-PH4-T13 | Implémenter identification automatisations correspondantes | SC-US-PH4-06 | Phase 4
SC-PH4-T14 | Implémenter évaluation conditions (heure, jour, état, température) | SC-US-PH4-07 | Phase 4
SC-PH4-T15 | Implémenter exécution actions (publish MQTT, activer scène, chauffage) | SC-US-PH4-06 | Phase 4
SC-PH4-T16 | Implémenter logging exécution avec métriques | SC-US-PH4-08 | Phase 4
SC-PH4-T17 | Supporter déclencheurs événement appareil (changement état, bouton) | SC-US-PH4-07 | Phase 4
SC-PH4-T18 | Supporter déclencheurs changement température/luminosité | SC-US-PH4-07 | Phase 4
SC-PH4-T19 | Supporter déclencheurs intervalle temps (cron-like) | SC-US-PH4-07 | Phase 4
SC-PH4-T20 | Supporter déclencheurs événements système (lever/coucher soleil) | SC-US-PH4-07 | Phase 4
SC-PH4-T21 | Supporter conditions comparaison (==, <, >, !=) | SC-US-PH4-07 | Phase 4
SC-PH4-T22 | Supporter combinaisons logiques (AND, OR, NOT) | SC-US-PH4-07 | Phase 4
SC-PH4-T23 | Supporter actions avec délais (wait X seconds) | SC-US-PH4-06 | Phase 4
SC-PH4-T24 | Implémenter gestion priorités (conflits entre automatisations) | SC-US-PH4-06 | Phase 4
SC-PH4-T25 | Optimiser performances (debouncing, éviter boucles infinies) | SC-US-PH4-06 | Phase 4
SC-PH4-T26 | Créer tests unitaires moteur automatisation | SC-US-PH4-06 à SC-US-PH4-08 | Phase 4
SC-PH4-T27 | Tester charge CPU avec 20+ automatisations actives | SC-US-PH4-06 | Phase 4
SC-PH5-T01 | Créer endpoint GET /api/scenes (liste scènes) | SC-US-PH5-01 | Phase 5
SC-PH5-T02 | Créer endpoint POST /api/scenes (créer manuelle ou capture) | SC-US-PH5-01, SC-US-PH5-03 | Phase 5
SC-PH5-T03 | Créer endpoint PUT /api/scenes/:id (modifier) | SC-US-PH5-01 | Phase 5
SC-PH5-T04 | Créer endpoint DELETE /api/scenes/:id (supprimer) | SC-US-PH5-01 | Phase 5
SC-PH5-T05 | Créer endpoint POST /api/scenes/:id/activate (activer scène) | SC-US-PH5-02 | Phase 5
SC-PH5-T06 | Créer endpoint POST /api/scenes/capture (snapshot états devices) | SC-US-PH5-03 | Phase 5
SC-PH5-T07 | Implémenter validation payloads scènes | SC-US-PH5-01, SC-US-PH5-03 | Phase 5
SC-PH5-T08 | Créer tests unitaires pour controllers scènes | SC-US-PH5-01 à SC-US-PH5-04 | Phase 5
SC-PH5-T09 | Créer service activation scène | SC-US-PH5-05 | Phase 5
SC-PH5-T10 | Implémenter récupération device_states depuis DB | SC-US-PH5-05 | Phase 5
SC-PH5-T11 | Implémenter publication commandes MQTT pour tous devices | SC-US-PH5-05 | Phase 5
SC-PH5-T12 | Inclure états zones chauffage dans scènes | SC-US-PH5-05 | Phase 5
SC-PH5-T13 | Gérer ordre exécution (séquentiel pour éviter surcharge) | SC-US-PH5-06 | Phase 5
SC-PH5-T14 | Implémenter timeout par device (3s max) | SC-US-PH5-05 | Phase 5
SC-PH5-T15 | Implémenter logging activation (succès/échec par device) | SC-US-PH5-05 | Phase 5
SC-PH5-T16 | Intégrer scènes comme actions dans automatisations | SC-US-PH5-04 | Phase 5
SC-PH5-T17 | Créer tests unitaires service activation scènes | SC-US-PH5-05, SC-US-PH5-06 | Phase 5
SC-PH5-T18 | Tester scènes complexes (50+ devices) | SC-US-PH5-06 | Phase 5
SC-PH6-T01 | Configurer framework frontend (React/Vue/Svelte) avec Vite | SC-US-PH6-01 | Phase 6
SC-PH6-T02 | Configurer state management léger (Zustand/Pinia) | SC-US-PH6-01 | Phase 6
SC-PH6-T03 | Configurer client WebSocket (WSS pour temps réel) | SC-US-PH6-01 | Phase 6
SC-PH6-T04 | Configurer router SPA | SC-US-PH6-01 | Phase 6
SC-PH6-T05 | Configurer build optimisé (code splitting, lazy loading) | SC-US-PH6-01 | Phase 6
SC-PH6-T06 | Définir breakpoints responsive (320px, 768px, 1024px, 1440px) | SC-US-PH6-02 | Phase 6
SC-PH6-T07 | Créer design system (palette couleurs, variables CSS) | SC-US-PH6-02 | Phase 6
SC-PH6-T08 | Créer bibliothèque icônes (Material/Lucide/Phosphor) | SC-US-PH6-02 | Phase 6
SC-PH6-T09 | Créer composant Button (variants primary/secondary/danger) | SC-US-PH6-03 | Phase 6
SC-PH6-T10 | Créer composant Card | SC-US-PH6-03 | Phase 6
SC-PH6-T11 | Créer composant Input (text, number, slider) | SC-US-PH6-03 | Phase 6
SC-PH6-T12 | Créer composant Switch/Toggle | SC-US-PH6-03 | Phase 6
SC-PH6-T13 | Créer composant Modal/Dialog | SC-US-PH6-03 | Phase 6
SC-PH6-T14 | Créer composant Toast (notifications) | SC-US-PH6-03 | Phase 6
SC-PH6-T15 | Créer composant Dropdown/Select | SC-US-PH6-03 | Phase 6
SC-PH6-T16 | Créer composant Badge | SC-US-PH6-03 | Phase 6
SC-PH6-T17 | Créer composants états (Loading skeleton, Empty state, Error state) | SC-US-PH6-03 | Phase 6
SC-PH6-T18 | Créer tests unitaires pour composants réutilisables | SC-US-PH6-03 | Phase 6
SC-PH6-T19 | Créer layout responsive dashboard (CSS Grid/Flexbox) | SC-US-PH6-04 | Phase 6
SC-PH6-T20 | Créer section vue rapide (météo, résumé chauffage, alertes) | SC-US-PH6-04 | Phase 6
SC-PH6-T21 | Créer section pièces (cartes cliquables) | SC-US-PH6-04 | Phase 6
SC-PH6-T22 | Créer section raccourcis scènes | SC-US-PH6-04 | Phase 6
SC-PH6-T23 | Créer composant DeviceCard (nom, icône, état, contrôle) | SC-US-PH6-04 | Phase 6
SC-PH6-T24 | Implémenter badge update disponible sur cards | SC-US-PH6-04 | Phase 6
SC-PH6-T25 | Implémenter indicateur online/offline | SC-US-PH6-04 | Phase 6
SC-PH6-T26 | Créer filtres (par pièce, type, favoris) | SC-US-PH6-04 | Phase 6
SC-PH6-T27 | Implémenter mise à jour temps réel via WebSocket | SC-US-PH6-05 | Phase 6
SC-PH6-T28 | Créer switch mode liste/grille | SC-US-PH6-04 | Phase 6
SC-PH6-T29 | Tester dashboard sur mobile/tablette/desktop | SC-US-PH6-02 | Phase 6
SC-PH6-T30 | Créer page liste appareils avec recherche et filtres | SC-US-PH6-06 | Phase 6
SC-PH6-T31 | Créer page détails appareil (infos, contrôles, historique, logs) | SC-US-PH6-06 | Phase 6
SC-PH6-T32 | Implémenter graphique historique états (24h) | SC-US-PH6-06 | Phase 6
SC-PH6-T33 | Créer modal "Ajouter appareil" avec timer visuel | SC-US-PH6-07 | Phase 6
SC-PH6-T34 | Implémenter détection temps réel nouveaux appareils | SC-US-PH6-07 | Phase 6
SC-PH6-T35 | Implémenter édition inline pour renommage | SC-US-PH6-06 | Phase 6
SC-PH6-T36 | Implémenter drag & drop pour assigner pièce | SC-US-PH6-06 | Phase 6
SC-PH6-T37 | Créer modal suppression avec confirmation | SC-US-PH6-06 | Phase 6
SC-PH6-T38 | Implémenter mise à jour firmware avec progression | SC-US-PH6-06 | Phase 6
SC-PH6-T39 | Créer page dédiée "Chauffage" | SC-US-PH6-08 | Phase 6
SC-PH6-T40 | Créer composant carte zone (température, consigne, mode, demande) | SC-US-PH6-08 | Phase 6
SC-PH6-T41 | Implémenter slider/boutons ajustement température | SC-US-PH6-08 | Phase 6
SC-PH6-T42 | Implémenter toggle mode (auto/manuel/off) | SC-US-PH6-08 | Phase 6
SC-PH6-T43 | Créer indicateur visuel demande chauffage (flamme) | SC-US-PH6-08 | Phase 6
SC-PH6-T44 | Créer vue globale (état Logo, graphique multi-zones) | SC-US-PH6-08 | Phase 6
SC-PH6-T45 | Créer graphique températures toutes zones (24h) | SC-US-PH6-08 | Phase 6
SC-PH6-T46 | Créer builder visuel planning hebdomadaire | SC-US-PH6-09 | Phase 6
SC-PH6-T47 | Implémenter timeline avec blocs glissables | SC-US-PH6-09 | Phase 6
SC-PH6-T48 | Créer templates prédéfinis plannings | SC-US-PH6-09 | Phase 6
SC-PH6-T49 | Implémenter duplication planning entre zones | SC-US-PH6-09 | Phase 6
SC-PH6-T50 | Créer modal override température temporaire | SC-US-PH6-08 | Phase 6
SC-PH6-T51 | Créer page liste automatisations | SC-US-PH6-10 | Phase 6
SC-PH6-T52 | Créer builder visuel type "IF-THEN" | SC-US-PH6-10 | Phase 6
SC-PH6-T53 | Créer section déclencheur (dropdown catégories + événement) | SC-US-PH6-10 | Phase 6
SC-PH6-T54 | Créer section conditions (empilage avec AND/OR) | SC-US-PH6-10 | Phase 6
SC-PH6-T55 | Créer section actions (liste drag & drop) | SC-US-PH6-10 | Phase 6
SC-PH6-T56 | Implémenter configuration visuelle par action | SC-US-PH6-10 | Phase 6
SC-PH6-T57 | Créer prévisualisation logique en français | SC-US-PH6-10 | Phase 6
SC-PH6-T58 | Implémenter bouton "Tester" (simulation) | SC-US-PH6-10 | Phase 6
SC-PH6-T59 | Créer toggle enable/disable visible | SC-US-PH6-10 | Phase 6
SC-PH6-T60 | Créer page historique exécution avec filtres | SC-US-PH6-10 | Phase 6
SC-PH6-T61 | Créer templates automatisations suggérés | SC-US-PH6-10 | Phase 6
SC-PH6-T62 | Créer page liste scènes avec cartes | SC-US-PH6-11 | Phase 6
SC-PH6-T63 | Créer aperçu devices concernés (miniatures) | SC-US-PH6-11 | Phase 6
SC-PH6-T64 | Créer bouton activation gros et tactile (60x60px min) | SC-US-PH6-11 | Phase 6
SC-PH6-T65 | Créer modal création mode "Capturer" | SC-US-PH6-11 | Phase 6
SC-PH6-T66 | Créer modal création mode "Configurer manuellement" | SC-US-PH6-11 | Phase 6
SC-PH6-T67 | Implémenter prévisualisation avant sauvegarde | SC-US-PH6-11 | Phase 6
SC-PH6-T68 | Implémenter édition états devices individuels | SC-US-PH6-11 | Phase 6
SC-PH6-T69 | Implémenter système favoris (épinglage dashboard) | SC-US-PH6-11 | Phase 6
SC-PH6-T70 | Implémenter menu hamburger sur mobile | SC-US-PH6-12 | Phase 6
SC-PH6-T71 | Optimiser contrôles tactiles (min 44x44px) | SC-US-PH6-12 | Phase 6
SC-PH6-T72 | Tester sur iPhone SE (petit écran) | SC-US-PH6-12 | Phase 6
SC-PH6-T73 | Tester sur Android mid-range | SC-US-PH6-12 | Phase 6
SC-PH6-T74 | Tester sur iPad | SC-US-PH6-12 | Phase 6
SC-PH6-T75 | Tester sur Desktop 1080p et 1440p | SC-US-PH6-12 | Phase 6
SC-PH6-T76 | Optimiser images (WebP, lazy loading) | SC-US-PH6-12 | Phase 6
SC-PH6-T77 | Implémenter animations CSS subtiles | SC-US-PH6-13 | Phase 6
SC-PH6-T78 | Implémenter debounce sur inputs (search, sliders) | SC-US-PH6-12 | Phase 6
SC-PH6-T79 | Créer système notifications toast | SC-US-PH6-13 | Phase 6
SC-PH6-T80 | Implémenter dark mode (optionnel) | SC-US-PH6-13 | Phase 6
SC-PH7-T01 | Créer tests unitaires services métier (automatisations, chauffage) | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T02 | Créer tests unitaires utilitaires (helpers, validators) | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T03 | Créer tests intégration tous endpoints API REST | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T04 | Créer tests authentification/autorisation | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T05 | Créer tests gestion erreurs | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T06 | Créer tests MQTT avec mock broker | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T07 | Créer tests latence communication MQTT | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T08 | Créer tests scénarios automatisations complexes | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T09 | Créer tests gestion conflits automatisations | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T10 | Créer tests performance (100+ rules) | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T11 | Créer tests simulation variations température | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T12 | Créer tests validation logique hystérésis | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T13 | Créer tests agrégation demandes multi-zones | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T14 | Générer rapport couverture ≥70% | SC-US-PH7-01 | Phase 7
SC-PH7-T15 | Créer tests composants critiques (DeviceCard, AutomationBuilder) | SC-US-PH7-02 | Phase 7
SC-PH7-T16 | Créer tests interactions utilisateur (clics, inputs) | SC-US-PH7-02 | Phase 7
SC-PH7-T17 | Créer tests E2E Playwright : ajouter appareil Zigbee | SC-US-PH7-02 | Phase 7
SC-PH7-T18 | Créer tests E2E : créer automatisation | SC-US-PH7-02 | Phase 7
SC-PH7-T19 | Créer tests E2E : activer scène | SC-US-PH7-02 | Phase 7
SC-PH7-T20 | Créer tests E2E : configurer zone chauffage | SC-US-PH7-02 | Phase 7
SC-PH7-T21 | Tester cross-browser (Chrome, Firefox, Safari) | SC-US-PH7-02 | Phase 7
SC-PH7-T22 | Tester mobile viewport | SC-US-PH7-02 | Phase 7
SC-PH7-T23 | Tester charge 30+ devices simultanés | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T24 | Tester 50+ automatisations actives | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T25 | Tester 10 zones chauffage | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T26 | Mesurer latence réponse, CPU, RAM sous charge | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T27 | Tester perte connexion MQTT (reconnexion auto) | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T28 | Tester crash Zigbee2MQTT (redémarrage, sync) | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T29 | Tester coupure électrique (persistance états) | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T30 | Tester devices offline (timeouts, fallbacks) | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T31 | Tester 5+ marques devices Zigbee (compatibilité) | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T32 | Tester OTA updates | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T33 | Tester stabilité réseau maillé Zigbee (mesh) | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T34 | Scanner vulnérabilités (npm audit, Snyk) | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T35 | Tester injection SQL (parameterized queries) | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T36 | Tester MQTT ACL (accès non autorisé) | SC-US-PH7-03 | Phase 7
SC-PH7-T37 | Profiler avec htop, vmstat (identifier bottlenecks) | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T38 | Profiler Node.js avec --inspect | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T39 | Optimiser requêtes DB (ajouter indexes) | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T40 | Analyser requêtes lentes (EXPLAIN ANALYZE) | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T41 | Optimiser connection pooling PostgreSQL | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T42 | Configurer logs production (level: error) | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T43 | Activer compression responses API (gzip) | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T44 | Optimiser QoS MQTT (0 pour états, 1 pour commandes) | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T45 | Configurer retained messages MQTT judicieusement | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T46 | Implémenter debouncing publish MQTT | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T47 | Réduire polling interval Z2M si nécessaire | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T48 | Désactiver frontend Z2M (utiliser uniquement le vôtre) | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T49 | Configurer log level Z2M: warning | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T50 | Configurer logrotate (rotation logs) | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T51 | Optimiser swappiness (vm.swappiness=10) | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T52 | Configurer PM2 pour gestion process | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T53 | Configurer watchdog systemd (auto-restart) | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T54 | Créer script monitoring ressources (alerte >80%) | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T55 | Créer health check endpoint /api/health | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T56 | Valider CPU <60% en utilisation normale | SC-US-PH7-04 | Phase 7
SC-PH7-T57 | Rédiger guide installation (prérequis, étapes, troubleshooting) | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T58 | Documenter flash firmware Sonoff ZBDongle-E | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T59 | Documenter installation Zigbee2MQTT | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T60 | Rédiger guide utilisateur (premiers pas, screenshots) | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T61 | Documenter ajout appareil | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T62 | Documenter création automatisation (exemples concrets) | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T63 | Documenter création scène | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T64 | Documenter configuration chauffage (zones, plannings) | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T65 | Documenter mise à jour appareil | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T66 | Créer FAQ | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T67 | Générer documentation API (Swagger/OpenAPI) | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T68 | Documenter tous endpoints avec exemples cURL | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T69 | Documenter schémas requêtes/réponses | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T70 | Documenter codes erreur | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T71 | Créer diagrammes architecture (C4 niveau 2-3) | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T72 | Créer schéma base de données (ER diagram) | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T73 | Documenter flow MQTT (topics, payloads) | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T74 | Créer guide contribution (conventions, PR process) | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T75 | Créer flowchart automatisation | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T76 | Créer flowchart régulation chauffage | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH7-T77 | Créer schéma câblage Siemens Logo | SC-US-PH7-05 | Phase 7
SC-PH8-T01 | Générer certificats SSL (Let's Encrypt ou auto-signés intranet) | SC-US-PH8-01 | Phase 8
SC-PH8-T02 | Configurer Nginx reverse proxy pour HTTPS | SC-US-PH8-01 | Phase 8
SC-PH8-T03 | Configurer Nginx pour WSS | SC-US-PH8-01 | Phase 8
SC-PH8-T04 | Migrer toutes connexions WebSocket vers WSS | SC-US-PH8-01 | Phase 8
SC-PH8-T05 | Configurer renouvellement automatique certificats | SC-US-PH8-01 | Phase 8
SC-PH8-T06 | Configurer Mosquitto avec TLS (port 8883) | SC-US-PH8-02 | Phase 8
SC-PH8-T07 | Définir ACL Mosquitto production strictes | SC-US-PH8-02 | Phase 8
SC-PH8-T08 | Créer users MQTT avec mots de passe forts | SC-US-PH8-02 | Phase 8
SC-PH8-T09 | Tester performance SSL/TLS sur Raspberry Pi 5 | SC-US-PH8-01 | Phase 8
SC-PH8-T10 | Implémenter authentification JWT ou session | SC-US-PH8-03 | Phase 8
SC-PH8-T11 | Implémenter rate limiting (express-rate-limit) | SC-US-PH8-03 | Phase 8
SC-PH8-T12 | Implémenter validation inputs stricte (Zod/Joi) | SC-US-PH8-03 | Phase 8
SC-PH8-T13 | Configurer headers sécurité (helmet.js) | SC-US-PH8-03 | Phase 8
SC-PH8-T14 | Créer service vérification mises à jour système (GitHub releases) | SC-US-PH8-04 | Phase 8
SC-PH8-T15 | Implémenter signature paquets (vérification hash) | SC-US-PH8-04 | Phase 8
SC-PH8-T16 | Implémenter rollback automatique si échec update | SC-US-PH8-04 | Phase 8
SC-PH8-T17 | Configurer firewall ufw (fermer tous ports sauf 443) | SC-US-PH8-03 | Phase 8
SC-PH8-T18 | Configurer fail2ban (monitoring tentatives intrusion) | SC-US-PH8-03 | Phase 8
SC-PH8-T19 | Préparer configuration VPN WireGuard (documentation future) | SC-US-PH8-03 | Phase 8
SC-PH8-T20 | Backup complet configuration développement | SC-US-PH8-05 | Phase 8
SC-PH8-T21 | Clean install Raspberry Pi OS stable | SC-US-PH8-05 | Phase 8
SC-PH8-T22 | Hardening sécurité OS (SSH keys, fail2ban, ufw) | SC-US-PH8-05 | Phase 8
SC-PH8-T23 | Installer stack complète selon guide installation | SC-US-PH8-05 | Phase 8
SC-PH8-T24 | Configurer variables environnement production | SC-US-PH8-05 | Phase 8
SC-PH8-T25 | Build production frontend optimisé | SC-US-PH8-05 | Phase 8
SC-PH8-T26 | Configurer systemd services (backend, Z2M, Mosquitto) | SC-US-PH8-05 | Phase 8
SC-PH8-T27 | Configurer PM2 pour backend Node.js | SC-US-PH8-05 | Phase 8
SC-PH8-T28 | Tests smoke post-déploiement (endpoints, WebSocket, MQTT) | SC-US-PH8-05 | Phase 8
SC-PH8-T29 | Configurer backups automatiques DB (cron dump PostgreSQL) | SC-US-PH8-05 | Phase 8
SC-PH8-T30 | Configurer monitoring (script alerte ressources) | SC-US-PH8-05 | Phase 8
SC-PH8-T31 | Préparer matériel (Logo, relais, câbles, outils) | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T32 | Couper disjoncteur général (sécurité) | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T33 | Installer Logo dans tableau/boîtier dédié | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T34 | Câbler alimentation Logo | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T35 | Câbler relais commande chaudière selon schéma | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T36 | Connecter feedback état chaudière (optionnel) | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T37 | Vérifier polarités, serrage, isolation | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T38 | Tester continuité au multimètre | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T39 | Programmer logique Logo (Logo Soft Comfort) | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T40 | Tester E/S Logo (inputs, outputs) | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T41 | Configurer communication Ethernet/WiFi Logo | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T42 | Configurer client MQTT dans Logo | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T43 | Vérifier connexion Logo ↔ Mosquitto | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T44 | Tester commandes MQTT → Logo → chaudière | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T45 | Valider retours états (feedback) | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T46 | Calibrer vannes thermostatiques Zigbee | SC-US-PH8-06 | Phase 8
SC-PH8-T47 | Test fonctionnel demande zone → Logo → chaudière ON | SC-US-PH8-07 | Phase 8
SC-PH8-T48 | Test arrêt demande → chaudière OFF | SC-US-PH8-07 | Phase 8
SC-PH8-T49 | Tester sécurités (coupure MQTT, Logo offline) | SC-US-PH8-07 | Phase 8
SC-PH8-T50 | Tester avec plannings horaires réels | SC-US-PH8-07 | Phase 8
SC-PH8-T51 | Mesurer latence réaction bout-en-bout | SC-US-PH8-07 | Phase 8
SC-PH8-T52 | Apairer tous devices Zigbee finaux | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T53 | Renommer devices selon convention [pièce]_[type]_[n] | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T54 | Assigner devices aux pièces | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T55 | Vérifier qualité signal Zigbee (LQI, RSSI) | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T56 | Ajuster emplacements si signal faible | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T57 | Tester contrôle depuis interface pour chaque device | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T58 | Créer toutes pièces/zones chauffage réelles | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T59 | Configurer plannings chauffage quotidiens | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T60 | Créer automatisations maison (besoins réels) | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T61 | Créer scènes utiles (départ, retour, nuit, film) | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T62 | Tests utilisateur final (famille/cohabitants) | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T63 | Période observation 7 jours (noter bugs, améliorations) | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T64 | Ajustements paramètres chauffage (températures, plannings) | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T65 | Valider stabilité (uptime, crashs) | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T66 | Documenter anomalies et résolutions | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T67 | Formation utilisateurs (démonstration interface) | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T68 | Créer guide urgence (que faire si...) | SC-US-PH8-08 | Phase 8
SC-PH8-T69 | Backup final configuration production | SC-US-PH8-08 | Phase 8

## Récapitulatif
Phase | Semaines | Charge (h) | User Stories | Tâches
Phase 0 : Audit et préparation | S1-S2 | 15-20h | 8 | 16
Phase 1 : Infrastructure Zigbee + Dev | S3-S5 | 20-25h | 5 | 19
Phase 2 : Modèle de données et API Devices | S6-S8 | 25-30h | 19 | 66
Phase 3 : Gestion du chauffage | S9-S12 | 35-40h | 11 | 34
Phase 4 : Automatisations | S13-S15 | 25-30h | 8 | 27
Phase 5 : Scènes | S16-S17 | 15-20h | 6 | 18
Phase 6 : Frontend complet | S18-S21 | 40-50h | 13 | 80
Phase 7 : Tests, optimisation et documentation | S22-S24 | 25-30h | 5 | 77
Phase 8 : Sécurisation et déploiement production | S25-S27 | 25-30h | 8 | 69
TOTAL | 27 semaines | 225-275h | 83 | 406